## PdS-1.1. Estimació de l'esforç
ACTORS |  | TECHNICAL FACTOR
[7 empty] | LLEGENDA ACTORS |  |  | LLEGENDA TECHNICAL FACTOR
ACTOR | Pes | Technical Factor | Description | Weight | Priority | CALCULO
Estudiant | 1 | T1 | Distributed System | 2 | 5 | 10 | Complexitat | Pes | Criteri | Tipus Pes | Pes | Tipus Prioritat | Prioritat
Estudiant Local | 3 | T2 | Performance | 1 | 5 | 5 | Simple | 1 | Altre sistema API | Complex | 2 | Baix | 1
Estudiant Erasmus | 3 | T3 | End User Efficiency | 1 | 3 | 3 | Mig | 2 | Altre sistema diferent comunicació | Simple | 0.5 | Mig | 3
Administrador | 2 | T4 | Complex Internal Processing | 1 | 1 | 1 | Complex | 3 | Interaccio humana | Mig | 1 | Alt | 5
Google Calendar | 1 | T5 | Reusability | 1 | 1 | 1
Google Drive | 1 | T6 | Easy to Install | 0.5 | 1 | 0.5
UAW | 11 | T7 | Easy to Use | 1 | 5 | 5 | LLEGENDA CASOS D'US
|  | T8 | Portability | 2 | 3 | 6
|  | T9 | Easy to Change | 1 | 3 | 3 | Complexitat | Pes | Numero d'esdeveniments externs
|  | T10 | Concurrency | 2 | 5 | 10 | Simple | 5 | <= 3
|  | T11 | Special Security Features | 1 | 3 | 3 | Mig | 10 | > 3 & < 7
|  | T12 | Provides Direct Access for Third Parties | 1 | 3 | 3 | Complex | 15 | >= 7
|  | T13 | Special User Training Facilities Are Required | 1 | 1 | 1
|  |  |  | TF |  | 51.5
[5 empty] | TCF | 1.115 | LLEGENDA ENVIROMENTAL FACTOR
[7 empty] | Avaluació | Pes | Tipus
|  | ENVIROMENTAL FACTOR |  |  |  |  | 5 | 1.5 | Familiaritat amb UP
[7 empty] | 3 | 0.5 | Motivació de l'equip
|  | Environmental Factor | Description | Weight | Priority | CALCULO | 0 | 2 | Estabilitat dels Requisits
|  | E1 | Familiarity With UML | 1.5 | 3 | 4.5 | 1 | -1 | Plantilla dedicació parcial
CASOS D'US |  | E2 | Part-Time Workers | 0.5 | 3 | 1.5
|  | E3 | Analyst Capability | 0.5 | 3 | 1.5
CASOS D'US | Weight | E4 | Application Experience | 0.5 | 3 | 1.5
Registrar-se | 5 | E5 | Object-Oriented Experience | 1 | 1 | 1
Gestionar Dades | 5 | E6 | Motivation | 1.5 | 5 | 7.5
Enviar Sol·licitud | 10 | E7 | Difficult Programming Language | -1 | 3 | -3
Acceptar Sol·licitud | 5 | E8 | Stable Requirements | 2 | 0 | 0
Rebutjar Sol·licitud | 5 |  |  | EF |  | 14.5
Crear Esdeveniments Oberts | 15 |  |  |  | ECF | 0.965
Crear Esdeveniments Tancats | 15
Unir-se a un Esdeveniment | 10
Cancel·lar assistencia a Esdeveniment | 10
Compartir Imatges | 10 | FORMULA UCP | (UUCW+UAW)*ECF*TCF
Personalitzar Xat | 5 | UCP | 157.0923
Crear Xats | 5
Afegir-se a un Xat | 5 | FORMULA EST. TEMPS | UCP*PF
Gestionar usuaris d'un xat | 10 | PF | 20
Sortir d'un Xat | 5 | EST. DEL TEMPS | 3141.847
Crear Xat Predefinit | 5
Gestionar Xat Predefinit | 5
Gestionar Comptes | 5
UUCW | 135

## PdS-1.2. Estimació de Cost
| INCEPTION | ELABORATION | CONSTRUCTION | TRANSITION
Effort | 5% | 20% | 65% | 10%
Schedule | 10% | 30% | 50% | 10%
DEDICACIÓ PREVISTA PELS ROLS
| INCEPTION | ELABORATION | CONSTRUCTION | TRANSITION | ESFORÇ TOTAL
Cap de projecte | 20% | 15% | 15% | 50% | 18.75%
Analista Senior | 50% | 5% | 5% | 5% | 7.25%
Arquitecte Software | 15% | 20% | 15% | 10% | 15.5%
Dissenyador Gràfic | 5% | 20% | 5% | 10% | 15.5%
Programadors Front-end | 5% | 10% | 15% | 10% | 13%
Programadors Back-end | 5% | 10% | 15% | 10% | 13%
Programador Júnior | 0% | 15% | 15% | 5% | 13.25%
Tester | 0% | 5% | 15% | 0% | 10.75%
TOTAL x FASE | 100% | 100% | 100% | 100% | 107%
HORES PREVISTES PER ROLS
| INCEPTION | ELABORATION | CONSTRUCTION | TRANSITION | TOTAL x CARREC
Cap de projecte | 31.4185 | 94.2554 | 306.3301 | 157.0924 | 589.0963
Analista Senior | 78.5462 | 31.4185 | 102.11 | 15.7092 | 227.7839
Arquitecte Software | 23.5639 | 125.6739 | 306.3301 | 31.4185 | 486.9863
Dissenyador Gràfic | 7.8546 | 125.6739 | 102.11 | 31.4185 | 267.057
Programadors Front-end | 7.8546 | 62.8369 | 306.3301 | 31.4185 | 408.4401
Programadors Back-end | 7.8546 | 62.8369 | 306.3301 | 31.4185 | 408.4401
Programador Júnior | 0 | 94.2554 | 306.3301 | 15.7092 | 416.2947
Tester | 0 | 31.4185 | 306.3301 | 0 | 337.7486
TOTAL x FASE | 157.0923 | 628.3694 | 2042.2005 | 314.1847 | 3141.847
HORES PREVISTES PER PERSONA
| INCEPTION | ELABORATION | CONSTRUCTION | TRANSITION | TOTAL x PERSONA
Cap de projecte | 31.4185 | 94.2554 | 306.3301 | 157.0924 | 589.0963
Analista Senior | 78.5462 | 31.4185 | 102.11 | 15.7092 | 227.7839
Arquitecte Software | 23.5639 | 125.6739 | 306.3301 | 31.4185 | 486.9863
Dissenyador Gràfic | 7.8546 | 125.6739 | 102.11 | 31.4185 | 267.057
Programadors Front-end | 3.9273 | 31.4185 | 153.165 | 15.7092 | 204.2201
Programadors Back-end | 3.9273 | 31.4185 | 153.165 | 15.7092 | 204.2201
Programador Júnior | 0 | 47.1277 | 153.165 | 7.8546 | 208.1474
Tester | 0 | 31.4185 | 306.3301 | 0 | 337.7486
| 149.2377 | 518.4048 | 1582.7054 | 274.9116 | 2525.2595
RESUM
| PERSONAL | Sou (cost/hora) | Esforç | Hores/Carrec | Hores/Persona | Cost Carrec | Cost Persona | SS | Euros Fixes
Cap de projecte | 1 | 22 | 18.75% | 589.0963 | 589.0963 | 12960.1189 | 12960.1189 | 5184.0475 | 200
Analista Senior | 1 | 20 | 7.25% | 227.7839 | 227.7839 | 4555.6782 | 4555.6782 | 1822.2713 | 200
Arquitecte Software | 1 | 19 | 15.5% | 486.9863 | 486.9863 | 9252.7394 | 9252.7394 | 3701.0958 | 200
Dissenyador Gràfic | 1 | 20 | 15.5% | 267.057 | 267.057 | 5341.1399 | 5341.1399 | 2136.456 | 200
Programadors Front-end | 2 | 15 | 13% | 408.4401 | 204.2201 | 6126.6016 | 3063.3008 | 1225.3203 | 200
Programadors Back-end | 2 | 15 | 13% | 408.4401 | 204.2201 | 6126.6016 | 3063.3008 | 1225.3203 | 200
Programador Júnior | 2 | 9 | 13.25% | 416.2947 | 208.1474 | 3746.6525 | 1873.3263 | 749.3305 | 200
Tester | 1 | 18 | 10.75% | 337.7486 | 337.7486 | 6079.4739 | 6079.4739 | 2431.7896 | 200
TOTAL | 11 | 138 | 107% | 3141.847 | 2525.2595 | 54189.0061 | 46189.0782 | 18475.6313 | 1600
| SS + C/Pers + E.Fixes | Desp. Estructurals (15%) | Total Brut/Persona | Total Brut/Carrec
Cap de projecte | 18344.1664 | 2751.625 | 21095.7914 | 21095.7914
Analista Senior | 6577.9494 | 986.6924 | 7564.6418 | 7564.6418
Arquitecte Software | 13153.8352 | 1973.0753 | 15126.9105 | 15126.9105
Dissenyador Gràfic | 7677.5959 | 1151.6394 | 8829.2352 | 8829.2352
Programadors Front-end | 4488.6212 | 673.2932 | 5161.9143 | 10323.8287
Programadors Back-end | 4488.6212 | 673.2932 | 5161.9143 | 10323.8287
Programador Júnior | 2822.6568 | 423.3985 | 3246.0553 | 6492.1106
Tester | 8711.2635 | 1306.6895 | 10017.9531 | 10017.9531
TOTAL | 66264.7095 | 9939.7064 | 76204.4159 | 89774.2999
|  |  | BENEFICI (50%) | 44887.1499
|  |  | Contingencies (10%) | 8977.43
|  |  | TOTAL | 143638.8798

## PdS-2. PLA DE FASES (A)
CASOS D'US
| INCEPTION | ELABORATION | CONSTRUCTION | TRANSITION
Registrar-se | Identificat | Complet | Complet | Complet
Gestionar Dades Personals | Identificat | Refinat | Complet | Complet
Acceptar Sol·licitud d'amistad | Identificat | Complet | Complet | Complet
Rebutjar Sol·licitud d'amistad | Identificat | Complet | Complet | Complet
Enviar Sol·licitud d'amistad | Identificat | Complet | Complet | Complet
Crear Esdeveniment Obert | Identificat | Complet | Complet | Complet
Crear Esdeveniment Tancat | Identificat | Complet | Complet | Complet
Unir-se a un Esdeveniment | Identificat | Refinat | Complet | Complet
Cancel·lar assistencia a un Esdeveniment | Identificat | Esbossat | Refinat | Complet
Compartir Imatges | Identificat | Esbossat | Refinat | Complet
Personalitzar Xat | Identificat | Esbossat | Refinat | Complet
Crear Xat | Identificat | Complet | Complet | Complet
Crear Xat Predefinit | Identificat | Complet | Complet | Complet
Afegir-se a un Xat | Identificat | Refinat | Complet | Complet
Gestionar Usuaris d'un Xat | Identificat | Refinat | Complet | Complet
Gestionar Xat Predefinit | Identificat | Refinat | Complet | Complet
Sortir d'un Xat | Identificat | Refinat | Complet | Complet
Gestionar Comptes | Identificat | Esbossat | Refinat | Complet
ESTAT CASOS D'US
| INCEPTION | ELABORATION | CONSTRUCTION | TRANSITION
Identificat | 100% | 100% | 100% | 100%
Esbossat | 0% | 23.53% | 100% | 100%
Refinat | 0% | 35.29% | 58.82% | 100%
Complet | 0% | 47.1% | 82.35% | 100%
CÀLCUL DEL TEMPS NECESARI PER REALITZAR EL PROJECTE
|  | Data d'inici | 2017-01-10
|  | Horari Laboral | 8h dia / 40 setmana
| INCEPTION | ELABORATION | CONSTRUCTION | TRANSITION
Dies Laborables | 10 | 16 | 39 | 20 | 85
Data Límit | 2017-01-23 | 2017-02-14 | 2017-04-10 | 2017-05-11
Effort (%) | 5% | 20% | 65% | 10% | 100%
Effort (Hores) | 157.0923 | 628.3694 | 2042.2005 | 314.1847 | 3141.847
Schedule (%) | 10% | 30% | 50% | 10% | 100%
Schedule (Hores) | 314.1847 | 942.5541 | 1570.9235 | 314.1847 | 3141.847
|  | Data Fi | 2017-05-11

## PdS-2. B - INFO. FASES
Fase | Iteracions | Objectius Principals | Dates | Staff
INCEPTION | I1 | Definir la visió del producte (Usuaris que hi participen i funcionalitats bàsiques) |  | 157.0923
Crear el cas de negoci
|  | Crear el pla general de projecte | 10 de Gener
|  | Determinar el seu abast (Nombre d'usuaris finals aproximat) | -
|  | Detallar els requisits | 23 de Gener
Definir l'arquitectura idònea per al sistema
Crear el pla de desenvolupament de software
ELABORATION | E1 | Instalació i proves de l'arquitectura |  | 628.3694
|  | Validació dels detalls dels requisits | 24 de Gener
|  | Implementar els casos d'ús principals | -
| E2 | Reduïr els possibles riscos de l'arquitectura | 14 de Febrer
Detallar i refinar els casos d'ús depenents directament dels principals implementats
CONSTRUCTION | C1 | Refinar tots els casos d'ús restants |  | 2042.2005
|  | Validació dels casos d'ús implementats | 15 de Febrer
| C2 | Implementar els casos d'ús | -
|  | Integrar el producte i validar l'estat | 10 de Abril
| C3 | Validació dels casos d'ús implementats
Planificar la versió beta i el suport al usuari
TRANSITION | T1 | Desplegar la beta en els clients | 11 de Abril | 314.1847
|  | Obtenir i processar feedback | -
|  | Finalitzar el suport a l'usuari | 11 de Maig
Sortida al mercat

## Previsió Financiera
Mes | Cost acumulat | Beneficis acumulat | Objectiu
0 | 90479.3 | 0 | 143638.88
1 | 90620.3 | 0 | 143638.88
2 | 90761.3 | 0 | 143638.88
3 | 90902.3 | 0 | 143638.88
4 | 91043.3 | 0 | 143638.88
5 | 91184.3 | 0 | 143638.88
6 | 91325.3 | 10000 | 143638.88
7 | 91466.3 | 20000 | 143638.88
8 | 91607.3 | 30000 | 143638.88
9 | 91748.3 | 40000 | 143638.88
10 | 91889.3 | 50000 | 143638.88
11 | 92030.3 | 60000 | 143638.88
12 | 92171.3 | 70000 | 143638.88
13 | 92312.3 | 80000 | 143638.88
14 | 92453.3 | 90000 | 143638.88
15 | 92594.3 | 100000 | 143638.88
16 | 92735.3 | 110000 | 143638.88
17 | 92876.3 | 120000 | 143638.88
18 | 93017.3 | 130000 | 143638.88
19 | 93158.3 | 140000 | 143638.88
20 | 93299.3 | 150000 | 143638.88
21 | 93440.3 | 160000 | 143638.88
22 | 93581.3 | 170000 | 143638.88
23 | 93722.3 | 180000 | 143638.88
24 | 93863.3 | 190000 | 143638.88